## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Sanchez Filipe Eithan |  |  | Projet: | P-Shoot Me up
Temps total: |  | 5 heures 20 minutes |  |  | Date: | 26.08.2024 à 13h10 au 30.08.2024 à 13h50
|  | 120 | 200 | 320
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2024-09-02 |  | 10 | Documentation | créer todo list
36 | 2024-09-02 |  | 45 | Analyse | Création du modèle et du premier persona |  | Analyse | 1 | 0
36 | 2024-09-02 |  | 20 | Analyse | Début de la deuxième persona |  | Implémentation | 2 | 5
36 | 2024-09-06 |  | 40 | Analyse | Amélioration de la 1er persona et fin de la deuxième |  | Test | 3 | 10
36 | 2024-09-06 |  | 15 | Implémentation | Début de la création de la page menu principale (WireFrame) | à améliorer | Documentation | 4 | 15
36 | 2024-09-06 |  | 25 | Documentation | Exemples et grille d'évaluation au tableau |  |  | 5 | 20
37 | 2024-09-09 | 1 | 15 | Implémentation | création de l'editeur de niveau (WireFrame) | Beaucoup trop de temps a réfléchir mais toujours pas satisfait |  | 6 | 25
37 | 2024-09-09 | 1 | 10 | Implémentation | création de l'ecran de jeu (WireFrame) | à améliorer |  | 7 | 30
37 | 2024-09-09 |  | 20 | Implémentation | création de l'ecran de de mort (WireFrame) |  |  | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 105 | 105 | Analyse | 1 h 45 min | 32.81% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
120 | 60 | 180 | Implémentation | 3 h 00 min | 56.25% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 35 | 35 | Documentation | 0 h 35 min | 10.94% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
120 | 200 | 320 | Total | 5 h 20 min | 6.061% | Total |  | 100%
5280